## ⚙ Configuración
🏃 Configuración del Sprint
Completa estos datos antes de comenzar el sprint
📋 Datos del Sprint
Nombre del proyecto | PubTube
Número de sprint | 1
Equipo / Módulo | Equipo B — M2 Pub/Sub
Fecha de inicio | 2026-08-31
Fecha de cierre (Review) | 2026-09-17
Duración (sesiones Lun/Jue) | 4
Story Points comprometidos (total) | 16
Velocidad sprint anterior | 0
Número de integrantes | 5
🎯 Definition of Done (DoD)
✔ Código revisado por al menos un par (Code Review)
✔ Pruebas unitarias/integración escritas y pasando (cobertura ≥ 70%)
✔ Contrato actualizado (OpenAPI + catálogo de eventos) si cambió una interfaz
✔ Sin errores críticos en la integración con otros módulos
✔ Desplegable con docker compose y demostrable en el Review
📌 Notas del Sprint
Escribe aquí los acuerdos e impedimentos del Sprint Planning...

## 📋 Sprint Backlog
📋 Sprint Backlog
Historias de usuario correspondientes al sprint 1
ID | User Story / Tarea | Responsable | SP Estimados | SP Completados | Estado | Prioridad
US-B1a | Exchange de eventos operativo |  | 5 | 5 | ✅ Done | Alta
US-B6a | Persistencia de eventos en el event store |  | 3 | 3 | ✅ Done | Alta
US-B2a | Envelope: esquema y validación |  | 3 | 3 | ✅ Done | Alta
US-B1b | libreria-publicacion-suscripcion |  | 3 | 3 | ✅ Done | Alta
US-B2b | Propagación correlationId/causationId |  | 2 | 2 | ✅ Done | Medio
TOTAL SP DEL SPRINT |  |  | 16 | 16 | 100%

## 📉 Burndown
📉 Burndown Chart — Seguimiento por Sesión (Lun/Jue)
Actualiza 'SP Completados Hoy' al final de cada Daily (lunes y jueves).
Sesión | Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Completados Hoy | SP Acumulados | SP Restantes (Real)
1 | 31/08/26 | 16 | 3 | 3 | 13 | Nota: este sprint fue apresurado debido a la diferencia de tiempo entre la presentacion del sprint y la fecha de entrega de la documentacion.
2 | 03/09/26 | 12.8 | 3 | 6 | 10 | Nota: la planificacion fue hecha para ser presentada el dia 10/09, por lo que los SP fueron hechos en base a eso.
3 | 07/09/26 | 9.6 | 4 | 10 | 6
4 | 10/09/26 | 6.4 | 6 | 16 | 0
5 | 14/09/26 | 3.2 | 0 | 16 | 0
6 | 17/09/26 | 0 | 0 | 16 | 0

## 📊 Métricas
📊 Métricas del Sprint
Estas métricas se calculan automáticamente desde el Backlog y la Configuración
🎯 Progreso del Sprint
SP comprometidos | 16 | Total de SP del Sprint Backlog
SP completados | 16 | SP en estado Done hasta hoy
SP restantes | 0 | SP que aún deben completarse
% completado | 100% | Avance real del sprint
Historias Done | 5 | Historias completadas
Historias en progreso | 0 | En desarrollo activo
⚡ Velocidad y Predicción
Velocidad sprint actual (real) | 16 | SP completados en este sprint
Velocidad sprint anterior | 0 | SP completados en sprint previo
Variación de velocidad | 16 | Positivo = mejora respecto al anterior
SP/persona/sprint | 3.2 | Productividad promedio del equipo
SP/persona/sesión | 0.8 | Ritmo por sesión del equipo
🏥 Salud del Sprint
Sesiones transcurridas | 0 | Actualizar manualmente cada sesión
Sesiones restantes | 4 | Sesiones hasta el Sprint Review
SP/sesión requerido | 0 | Ritmo necesario para completar el sprint
SP/sesión logrado | 0 | Ritmo real del equipo
Índice de rendimiento (SPI) | 1 | SPI >1 = adelantado ¦ SPI <1 = atrasado
Interpretación del SPI (Schedule Performance Index):
SPI > 1.1 | Equipo adelantado — considerar asumir trabajo extra (backlog stretch)
SPI 0.9 – 1.1 | Equipo dentro del ritmo esperado ✓
SPI 0.7 – 0.9 | Leve atraso — revisar impedimentos en la Daily
SPI < 0.7 | Atraso crítico — replanificar el sprint con el PO

## 🔄 Retrospectiva
🔄 Retrospectiva del Sprint
Retrospectiva del Sprint 1
✅ KEEP — Lo que funcionó bien
• Todas las funciones solicitadas por las historias de usuario fueron hechas dentro del tiempo establecido
• la division de historias de usuario para el sprint 1 resulto ser correcta y efectiva
• ...
❌ DROP — Lo que hay que dejar de hacer
• Una buena parte de la carga de trabajo se terminó desplazando hacia fechas criticas
• no hubo una planificacion sobre como abordar la presentación del sprint 1
• ...
🚀 TRY — Lo que queremos intentar
• redistribuir de mejor manera los SPs de ls historias de usuario a lo largo del tiempo
• implementar un plan de presentación de sprint
• Continuar en base a la guia de las historias de usuario refinadas
📌 Acciones Concretas para el Próximo Sprint
Acción | Responsable | Fecha límite
planificacion de presentacion final | Product owner | 2026-10-08
Desarrollo de funcionalidades en base a historias de usuario | desarrolladores | 2026-10-08
verificacion de "Done" para cada historia de usuario | Scrap master | 2026-10-08
Contacto "entre modulos" para definir posibles convenciones u integraciones | equipo completo | 2026-09-26