## ⚙ Configuración
🏃 Configuración del Sprint
Completa estos datos antes de comenzar el sprint
📋 Datos del Sprint
Nombre del proyecto | PubTube
Número de sprint | 2
Equipo / Módulo | Equipo B — M2 Pub/Sub
Fecha de inicio | 2026-09-21
Fecha de cierre (Review) | 2026-10-08
Duración (sesiones Lun/Jue) | 6
Story Points comprometidos (sprint) | 29
Story Points comprometidos (total) | 76
Velocidad sprint anterior | 16
Número de integrantes | 5
🎯 Definition of Done (DoD)
✔ Código revisado por al menos un par (Code Review)
✔ Pruebas unitarias/integración escritas y pasando (cobertura ≥ 70%)
✔ Contrato actualizado (OpenAPI + catálogo de eventos) si cambió una interfaz
✔ Sin errores críticos en la integración con otros módulos
✔ Desplegable con docker compose y demostrable en el Review
📌 Notas del Sprint
Escribe aquí los acuerdos e impedimentos del Sprint Planning...

## 📋 Sprint Backlog
📋 Sprint Backlog
Historias de usuario correspondientes al sprint 1
ID | User Story / Tarea | Spring a Trabajar | Responsable | SP Estimados | SP Completados | Estado | Prioridad
US-B1a | Exchange de eventos operativo | 1 | Carlos - Ángel - Adolfo - Eduardo | 5 | 5 | Done | Alta
US-B1b | libreria cliente de publicacion/suscripcion | 1 | Ángel | 3 | 3 | Done | Alta
US-B2a | Envelope: esquema y validación | 1 | Carlos - Eduardo | 3 | 3 | Done | Alta
US-B2b | Propagación correlationId/causationId | 1 | Carlos | 2 | 2 | Done | Medio
US-B3a | Reintentos con backoff exponencial | 2 | Ignacio | 5 | 5 | Done | Alta
US-B3b | Dead-letter queue observable y reprocesable | 2 | Ignacio | 3 | 3 | Done | Alta
US-B4a | Persistencia y control de concurrencia de idempotencia | 2 | Ángel | 3 | 3 | Done | Alta
US-B4b | Wrapper reutilizable, consumidor de prueba y documentación | 2 | Ángel | 2 | 2 | Done | Alta
US-B5a | Outbox: persistencia transaccional del evento | 3 |  | 5 |  | To Do | Medio
US-B5b | Relay de publicación del outbox | 3 |  | 3 |  | To Do | Medio
US-B6a | Persistencia de eventos en el event store | 2 | Eduardo | 3 | 3 | Done | Alta
US-B6b | Consulta de trazabilidad por correlationId | 2 | Ignacio | 3 | 3 | Done | Alta
US-B7a | Orquestación del flujo feliz de la saga | 3 |  | 5 |  | To Do | Medio
US-B7b | Compensaciones y timeouts de la saga | 3 |  | 3 |  | To Do | Medio
US-B8a | (Strech) Exportador de Métricas a Prometheus | 3 y 4 |  | 3 |  | To Do | Baja
US-B8b | (Strech) Tableros de Observabilidad y Alertas | 3 y 4 |  | 2 |  | To Do | Baja
US-B9a | (Strech) Implementación de Schema Registry Centralizado | 3 y 4 |  | 5 |  | To Do | Baja
US-B9b | (Strech) Soporte para Evolución y Compatibilidad de Esquemas | 3 y 4 |  | 3 |  | To Do | Baja
US-X1a | Pipeline de CI Base: Linting y Pruebas automatizadas | 2 | Adolfo | 3 | 3 | Done | Alta
US-X1b | Pipeline de CI: Construcción y Protección de ramas | 2 | Adolfo - Carlos | 2 | 2 | Done | Alta
US-X2a | Dockerfiles y configuración por entorno | 2 | Adolfo | 2 | 2 | Done | Alta
US-X2b | Orquestación global y persistencia con Docker Compose | 2 | Adolfo - Carlos - Eduardo | 3 | 3 | Done | Alta
US-X3a | Generación de Documentación OpenAPI | 3 |  | 2 |  | To Do | Medio
US-X3b | Automatización de Pruebas de Contrato en CI | 3 |  | 3 |  | To Do | Medio
TOTAL SP DEL SPRINT |  |  |  | 76 | 42 | 55.26%

## 📉 Burndown 1
📉 Burndown Chart — Seguimiento por Sesión (Lun/Jue)
Actualiza 'SP Completados Hoy' al final de cada Daily (lunes y jueves).
Sesión | Spring | Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Completados Hoy | SP Acumulados | SP Restantes (Real) | Separador Sprint | SP ideal (escalas) | SP por sprint | SP por sprint (reversa)
1 | 1 | 2026-08-31 | 76 |  | 0 | 76 |  | 0 | 0 | 76
2 | 1 | 2026-09-03 | 72.8333 |  | 0 | 76 |  | 3.1667
3 | 1 | 2026-09-07 | 69.6667 | 5 | 5 | 71 |  | 6.3333
4 | 1 | 2026-09-10 | 66.5 | 11 | 16 | 60 |  | 9.5 |  |  | Nota: la planificacion fue hecha para ser presentada el dia 10/09, por lo que los SP fueron hechos en base a eso.
5 | 1 | 2026-09-14 | 63.3333 |  | 16 | 60 |  | 12.6667 |  |  | *Receso universitario
6 | 1 | 2026-09-17 | 60.1667 |  | 16 | 60 | 76 | 15.8333 | 13 | 63 | *Receso universitario
7 | 2 | 2026-09-21 | 57 |  | 16 | 60 |  | 19
8 | 2 | 2026-09-24 | 53.8333 |  | 16 | 60 |  | 22.1667
9 | 2 | 2026-09-28 | 50.6667 |  | 16 | 60 |  | 25.3333
10 | 2 | 2026-10-01 | 47.5 |  | 16 | 60 |  | 28.5
11 | 2 | 2026-10-05 | 44.3333 |  | 16 | 60 |  | 31.6667
12 | 2 | 2026-10-08 | 41.1667 |  | 16 | 60 | 76 | 34.8333 | 42 | 42
13 | 3 | 2026-10-12 | 38 |  | 16 | 60 |  | 38
14 | 3 | 2026-10-15 | 34.8333 |  | 16 | 60 |  | 41.1667
15 | 3 | 2026-10-19 | 31.6667 |  | 16 | 60 |  | 44.3333
16 | 3 | 2026-10-22 | 28.5 |  | 16 | 60 |  | 47.5
17 | 3 | 2026-10-26 | 25.3333 |  | 16 | 60 |  | 50.6667
18 | 3 | 2026-10-29 | 22.1667 |  | 16 | 60 | 76 | 53.8333 | 63 | 13
19 | 4 | 2026-11-02 | 19 |  | 16 | 60 |  | 57
20 | 4 | 2026-11-05 | 15.8333 |  | 16 | 60 |  | 60.1667
21 | 4 | 2026-11-09 | 12.6667 |  | 16 | 60 |  | 63.3333
22 | 4 | 2026-11-12 | 9.5 |  | 16 | 60 |  | 66.5
23 | 4 | 2026-11-09 | 6.3333 |  | 16 | 60 |  | 69.6667
24 | 4 | 2026-11-16 | 3.1667 |  | 16 | 60 |  | 72.8333
25 | 4 | 2026-11-19 | 0 |  | 16 | 60 | 76 | 76 | 76 | 0
26 | 5 | 2026-11-23 | 0 |  | 16 | 60 |  | 76
27 | 5 | 2026-11-26 | 0 |  | 16 | 60 |  | 76
28 | 5 | 2026-11-30 | 0 |  | 16 | 60 | 76 | 76

## 📉 Burndown 2
📉 Burndown Chart — Seguimiento por Sesión (Lun/Jue)
Actualiza 'SP Completados Hoy' al final de cada Daily (lunes y jueves).
Sesión | Spring | Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Completados Hoy | SP Acumulados | SP Restantes (Real) | Separador Sprint | SP ideal (escalas) | SP por sprint | SP por sprint (reversa)
1 | 1 | 2026-08-31 | 76 |  | 0 | 76 |  | 0 | 0 | 76
2 | 1 | 2026-09-03 | 72.8333 |  | 0 | 76 |  | 3.1667
3 | 1 | 2026-09-07 | 69.6667 | 5 | 5 | 71 |  | 6.3333
4 | 1 | 2026-09-10 | 66.5 | 11 | 16 | 60 |  | 9.5
5 | 1 | 2026-09-14 | 63.3333 |  | 16 | 60 |  | 12.6667 |  |  | *Receso universitario
6 | 1 | 2026-09-17 | 60.1667 |  | 16 | 60 | 76 | 15.8333 | 13 | 63 | *Receso universitario
7 | 2 | 2026-09-21 | 57 |  | 16 | 60 |  | 19
8 | 2 | 2026-09-24 | 53.8333 |  | 16 | 60 |  | 22.1667
9 | 2 | 2026-09-28 | 50.6667 | 11 | 27 | 49 |  | 25.3333
10 | 2 | 2026-10-01 | 47.5 |  | 27 | 49 |  | 28.5
11 | 2 | 2026-10-05 | 44.3333 | 8 | 35 | 41 |  | 31.6667
12 | 2 | 2026-10-08 | 41.1667 | 7 | 42 | 34 | 76 | 34.8333 | 42 | 34
13 | 3 | 2026-10-12 | 38 |  | 42 | 34 |  | 38
14 | 3 | 2026-10-15 | 34.8333 |  | 42 | 34 |  | 41.1667
15 | 3 | 2026-10-19 | 31.6667 |  | 42 | 34 |  | 44.3333
16 | 3 | 2026-10-22 | 28.5 |  | 42 | 34 |  | 47.5
17 | 3 | 2026-10-26 | 25.3333 |  | 42 | 34 |  | 50.6667
18 | 3 | 2026-10-29 | 22.1667 |  | 42 | 34 | 76 | 53.8333 | 63 | 13
19 | 4 | 2026-11-02 | 19 |  | 42 | 34 |  | 57
20 | 4 | 2026-11-05 | 15.8333 |  | 42 | 34 |  | 60.1667
21 | 4 | 2026-11-09 | 12.6667 |  | 42 | 34 |  | 63.3333
22 | 4 | 2026-11-12 | 9.5 |  | 42 | 34 |  | 66.5
23 | 4 | 2026-11-09 | 6.3333 |  | 42 | 34 |  | 69.6667
24 | 4 | 2026-11-16 | 3.1667 |  | 42 | 34 |  | 72.8333
25 | 4 | 2026-11-19 | 0 |  | 42 | 34 | 76 | 76 | 76 | 0
26 | 5 | 2026-11-23 | 0 |  | 42 | 34 |  | 76
27 | 5 | 2026-11-26 | 0 |  | 42 | 34 |  | 76
28 | 5 | 2026-11-30 | 0 |  | 42 | 34 | 76 | 76
Sprint | SP por sprint | SP acumulado
1 | 13 | 13
2 | 29 | 42
3 | 21 | 63
4 | 13 | 76

## 📊 Métricas
📊 Métricas del Sprint
Estas métricas se calculan automáticamente desde el Backlog y la Configuración
🎯 Progreso del Sprint
SP comprometidos | 76 | Total de SP del Sprint Backlog
SP completados | 42 | SP en estado Done hasta hoy
SP restantes | 34 | SP que aún deben completarse
% completado | 55.26% | Avance real del sprint
Historias Done | 14 | Historias completadas
Historias en progreso | 10 | En desarrollo activo
⚡ Velocidad y Predicción
Velocidad sprint actual (real) | 26 | SP completados en este sprint
Velocidad sprint anterior | 16 | SP completados en sprint previo
Variación de velocidad | 10 | Positivo = mejora respecto al anterior
SP/persona/sprint | 5.2 | Productividad promedio del equipo
SP/persona/sesión | 0.86667 | Ritmo por sesión del equipo
🏥 Salud del Sprint
Sesiones transcurridas | 6 | Actualizar manualmente cada sesión
Sesiones restantes | 0 | Sesiones hasta el Sprint Review
SP/sesión requerido | Sprint terminado | Ritmo necesario para completar el sprint
SP/sesión logrado | 4.8333 | Ritmo real del equipo
Índice de rendimiento (SPI) | 1 | SPI >1 = adelantado ¦ SPI <1 = atrasado
Interpretación del SPI (Schedule Performance Index):
SPI > 1.1 | Equipo adelantado — considerar asumir trabajo extra (backlog stretch)
SPI 0.9 – 1.1 | Equipo dentro del ritmo esperado ✓
SPI 0.7 – 0.9 | Leve atraso — revisar impedimentos en la Daily
SPI < 0.7 | Atraso crítico — replanificar el sprint con el PO

## 🔄 Retrospectiva
🔄 Retrospectiva del Sprint
Retrospectiva del Sprint 2
✅ KEEP — Lo que funcionó bien
• Todas las funciones solicitadas por las historias de usuario fueron hechas dentro del tiempo establecido
• Hubo mayor cantidad de trabajo, lo cúal vino bien ya que este sprint era más grande que el anterior
❌ DROP — Lo que hay que dejar de hacer
• la mayoria de los SP se realizaron en las ultimas sesiones del sprint, lo que ajustó el tiempo para probar el gateway
• hubo unas sesiones de retraso para hacer el planning por lo que no hubo mucho avance, ya que habia que reajustar la documentación del sprint 1
🚀 TRY — Lo que queremos intentar
• redistribuir de mejor manera los SPs de las historias de usuario a lo largo del tiempo
• mejorar la comunicación/coordinación con los demás módulos
📌 Acciones Concretas para el Próximo Sprint
Acción | Responsable | Fecha límite
planificacion de presentacion final | Product owner | 2026-10-29
Desarrollo de funcionalidades en base a historias de usuario | desarrolladores | 2026-10-22
verificacion de "Done" para cada historia de usuario | Scrap master | 2026-10-26
Contacto "entre modulos" para definir posibles convenciones u integraciones | equipo completo | 2026-10-15